## Mẫu Thiết lập ban đầu
MẪU BIỂU ĐỒ GANTT | [6 empty] | Mẹo sử dụng Smartsheet ➜ | [5 empty] | Lịch trình trực quan của biểu đồ Gantt cho phép bạn xem chi tiết mỗi công việc cũng như các phần thuộc về dự án. | [18 empty] | Tham khảo khóa học:
Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo tại Học Viện Quản Lý PACE
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | DEMO QUẢN LÝ DỰ ÁN A BẰNG GANTT CHART |  |  |  |  | TÊN CÔNG TY | [6 empty] | Học Viện Quản Lý PACE
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Nguyễn Thành Phú |  |  |  |  | NGÀY | [6 empty] | 2024-07-01
LIÊN HỆ |  | https://bit.ly/nguyen-thanh-phu |  |  |  |  | Xem hướng dẫn chi tiết: Vẽ sơ đồ GANTT CHART
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[7 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 11 |  |  |  |  | TUẦN 12
[7 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
2018-01-01 | Hiến chương dự án | Tên người | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 3 | 0% | bar: TUẦN 1 T6 to TUẦN 2 T6
1.1.1 | Bản sửa đổi hiến chương dự án | Tên người | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 1 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-02-01 | Nghiên cứu | Tên người | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 6 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T4
2018-03-01 | Dự toán | Tên người | 2024-03-16 | 2024-03-22 | 6 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T5
2018-04-01 | Các bên liên quan | Tên người | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 4 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T5
2018-05-01 | Nguyên tắc | Tên người | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 3 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 3 T3 to TUẦN 3 T5
2018-06-01 | Thiết lập dự án | Tên người | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 1 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 3 T6
2 | Định nghĩa và hoạch định dự án
2018-01-02 | Đặt ra mục tiêu và phạm vi | Tên người | 2024-03-24 | 2024-03-28 | 4 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 4 T2 to TUẦN 4 T5
2018-02-02 | Ngân sách | Tên người | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 3 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 4 T6 to TUẦN 5 T3
2018-03-02 | Kế hoạch truyền thông | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-04-02 | Quản lý rủi ro | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
3.1 | Trạng thái và theo dõi | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.2 | Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.2.1 | Giám sát | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.2.2 | Dự đoán | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.3 | Bản cập nhật dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.3.1 | Bản cập nhật biểu đồ | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
4 | Hiệu quả của dự án / Giám sát
2018-01-04 | Mục tiêu của dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-02-04 | Kết quả chuyển giao có chất lượng | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-03-04 | Theo dõi nỗ lực và chi phí | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-04-04 | Hiệu quả của dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
Today
Tham khảo khóa học:
Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo tại Học Viện Quản Lý PACE

## Mẫu tiến trình chạy
MẪU BIỂU ĐỒ GANTT | [6 empty] | Mẹo sử dụng Smartsheet ➜ | [5 empty] | Lịch trình trực quan của biểu đồ Gantt cho phép bạn xem chi tiết mỗi công việc cũng như các phần thuộc về dự án.
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | DEMO QUẢN LÝ DỰ ÁN A BẰNG GANTT CHART |  |  |  |  | TÊN CÔNG TY | [6 empty] | Học Viện Quản Lý PACE | [14 empty] | Tham khảo khóa học:
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Nguyễn Thành Phú |  |  |  |  | NGÀY | [6 empty] | 2024-07-01 | [14 empty] | Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo tại Học Viện Quản Lý PACE
LIÊN HỆ |  | https://bit.ly/nguyen-thanh-phu |  |  |  |  | Xem hướng dẫn chi tiết: Vẽ sơ đồ GANTT CHART
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[7 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 11 |  |  |  |  | TUẦN 12
[7 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
2018-01-01 | Hiến chương dự án | Tên người | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 3 | 100% | bar: TUẦN 1 T6 to TUẦN 2 T6
1.1.1 | Bản sửa đổi hiến chương dự án | Tên người | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 1 | 100% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-02-01 | Nghiên cứu | Tên người | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 6 | 90% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T4
2018-03-01 | Dự toán | Tên người | 2024-03-16 | 2024-03-22 | 6 | 40% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T5
2018-04-01 | Các bên liên quan | Tên người | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 4 | 70% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 3 T5
2018-05-01 | Nguyên tắc | Tên người | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 3 | 60% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 3 T3 to TUẦN 3 T5
2018-06-01 | Thiết lập dự án | Tên người | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 1 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 3 T6
2 | Định nghĩa và hoạch định dự án
2018-01-02 | Đặt ra mục tiêu và phạm vi | Tên người | 2024-03-24 | 2024-03-28 | 4 | 22% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 4 T2 to TUẦN 4 T5
2018-02-02 | Ngân sách | Tên người | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 3 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6; TUẦN 4 T6 to TUẦN 5 T3
2018-03-02 | Kế hoạch truyền thông | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-04-02 | Quản lý rủi ro | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
3.1 | Trạng thái và theo dõi | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.2 | Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.2.1 | Giám sát | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.2.2 | Dự đoán | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.3 | Bản cập nhật dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
3.3.1 | Bản cập nhật biểu đồ | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
4 | Hiệu quả của dự án / Giám sát
2018-01-04 | Mục tiêu của dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-02-04 | Kết quả chuyển giao có chất lượng | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-03-04 | Theo dõi nỗ lực và chi phí | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
2018-04-04 | Hiệu quả của dự án | Tên người | ... | ... | 0 | 0% | bar: TUẦN 2 T4 to TUẦN 2 T6
Today
Tham khảo khóa học:
Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo tại Học Viện Quản Lý PACE